## Alle_Arbeitspakete
Sprint | Paket_ID | Rolle | Titel | Dauer_Tage | Priorität | Beschreibung | Liefergegenstände | Status | Start_Datum | End_Datum | Tatsächliche_Dauer | Fortschritt_% | Notizen | Abhängigkeiten
Sprint 1 | TL-S1-001 | Tech Lead | Multi-Tenancy Grundlagen | 2 | Kritisch | Mandantenfähige Datenbankarchitektur entwickeln | Tenant-Middleware, DB-Migrationen, Unit-Tests | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 1 | TL-S1-002 | Tech Lead | Schweizer Compliance-Infrastruktur | 2 | Kritisch | DSGVO/FADP Datenexport-Funktionalität implementieren | Compliance-Service, Audit-Logging, Datenretention | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 1 | TL-S1-003 | Tech Lead | Produktions-Deployment-Pipeline | 1 | Hoch | Schweizer Rechenzentrum-Hosting-Umgebung konfigurieren | CI/CD Pipeline, Monitoring, Disaster Recovery | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 1 | FE-S1-001 | Frontend Developer | Deutsche Lokalisierung | 2 | Kritisch | i18n Framework implementieren und deutsche Übersetzung | Deutsche Übersetzungen, Sprachumschaltung, CHF-Formatierung | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 1 | FE-S1-002 | Frontend Developer | Schweizer Design System | 1.5 | Hoch | Schweiz-inspirierte UI-Komponenten erstellen | Design System, Mobile Layouts, Barrierefreiheit | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 1 | FE-S1-003 | Frontend Developer | Datenschutz & Einverständnis-UI | 1.5 | Kritisch | DSGVO/FADP-konforme Datenschutz-Banner erstellen | Privacy Banner, Consent Management, Cookie Präferenzen | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 1 | PM-S1-001 | Product Manager | Schweizer Marktforschung | 2 | Kritisch | 5 Kundeninterviews mit Schweizer Unternehmen | Interview-Berichte, Konkurrenzanalyse, Kundenpersonas | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 1 | PM-S1-002 | Product Manager | Go-to-Market Strategie | 2 | Hoch | Schweizer Vertriebs- und Marketingstrategie entwickeln | GTM-Strategie, Partner-Liste, Onboarding-Playbook | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 1 | PM-S1-003 | Product Manager | Rechtsdokumente | 1 | Kritisch | Deutsche AGB und Datenschutzerklärung erstellen | AGB, Datenschutz, DPA, Compliance-Materialien | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 2 | TL-S2-001 | Tech Lead | Erweitertes Caching & Performance | 2 | Hoch | Redis-Cluster für Schweizer Rechenzentren implementieren | Redis Caching, DB-Optimierung, Performance-Monitoring | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 2 | TL-S2-002 | Tech Lead | API-Versionierung & Enterprise-Integration | 2 | Hoch | API v2 mit Rückwärtskompatibilität entwickeln | API v2, Webhook-System, SSO-Integration | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 2 | TL-S2-003 | Tech Lead | Sicherheitshärtung & Audit-Vorbereitung | 1 | Kritisch | Zusätzliche Sicherheitsschichten implementieren | Security Audit, OWASP Compliance, Incident Response | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 2 | FE-S2-001 | Frontend Developer | Kunden-Dashboard-Entwicklung | 2.5 | Hoch | Nutzungsanalyse-Dashboard entwickeln | Dashboard, Dokumenten-Management, Team-UI, Billing | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 2 | FE-S2-002 | Frontend Developer | Französische Lokalisierung & Barrierefreiheit | 1.5 | Mittel | Französische Übersetzungen erstellen | Französische Übersetzungen, WCAG 2.1 AA, Hilfe-System | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 2 | PM-S2-001 | Product Manager | Beta-Kundenprogramm-Launch | 2 | Kritisch | 5 Beta-Kunden aus Zielsegmenten rekrutieren | 5 Beta-Kunden, Feedback-System, Success-Tracking | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 2 | PM-S2-002 | Product Manager | Schweizer Partnerschaftsentwicklung | 2 | Hoch | Outreach zu Top-5 Schweizer Systemintegratoren | 2+ Partner-Verträge, Training-Programm, Joint-Marketing | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 2 | PM-S2-003 | Product Manager | Preis- & Geschäftsmodell-Optimierung | 1 | Mittel | Beta-Kunden Zahlungsbereitschaft analysieren | Preisstrategie, Enterprise-Framework, Upselling-Plan | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | TL-S3-001 | Tech Lead | Demo-Umgebung & Sales-Engineering-Tools | 2 | Hoch | Branchenspezifische Demo-Umgebungen erstellen | 3 Demo-Umgebungen, Sales-Tools, POC-Framework | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | TL-S3-002 | Tech Lead | Integrationsplattform & Partner-APIs | 2 | Hoch | Integration für Schweizer Enterprise-Software | Integrations-Plattform, Partner-APIs, Banking-Integration | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | TL-S3-003 | Tech Lead | Performance-Optimierung & Skalierungsvorbereitung | 1 | Mittel | System für 1000+ Benutzer optimieren | Performance-Optimierung, Auto-Scaling, Load-Testing | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | FE-S3-001 | Frontend Developer | Sales-Demo-Interface & Branchenanpassung | 2 | Hoch | Sales-Demo mit branchenspezifischen Themes | Demo-Interface, Produkttour, Branchen-Templates | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | FE-S3-002 | Frontend Developer | Mobile Responsiveness & Progressive Web App | 2 | Mittel | Mobile und PWA Optimierung | Mobile Design, PWA, Offline-Funktionen | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | FE-S3-003 | Frontend Developer | Analytics & Reporting Dashboard | 1 | Mittel | Analytics- und Reporting-Dashboard bauen | Analytics-Dashboard, Datenvisualisierung, Export | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | PM-S3-001 | Product Manager | Sales-Enablement & Channel-Entwicklung | 2 | Kritisch | Sales-Playbook und Training erstellen | Sales-Playbook, Battlecards, Partner-Training, Case Studies | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | PM-S3-002 | Product Manager | Marktdurchdringung & Kundenakquisition | 2 | Kritisch | Outreach zu 50+ Schweizer Enterprise-Prospects | 50+ Prospects, Konferenzen, Content-Marketing, Leads | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | PM-S3-003 | Product Manager | Produkt-Roadmap & Feature-Priorisierung | 1 | Mittel | Roadmap basierend auf Kundenfeedback priorisieren | Roadmap, Feature-Specs, Ressourcenplan | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | TL-S4-001 | Tech Lead | Produktionsbereitschaft & Launch-Infrastruktur | 2 | Kritisch | Finale Produktionsumgebung Setup | Produktions-Setup, Monitoring, Disaster Recovery | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | TL-S4-002 | Tech Lead | Kunden-Onboarding-Automatisierung | 2 | Hoch | Automatisiertes Kunden-Onboarding System | Onboarding-Platform, Self-Service, Health-Scoring | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | TL-S4-003 | Tech Lead | API-Dokumentation & Entwicklererfahrung | 1 | Mittel | Umfassende API-Dokumentation erstellen | API-Docs, Explorer, SDKs, Developer Portal | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | FE-S4-001 | Frontend Developer | Launch-bereite UI-Politur & Optimierung | 2 | Hoch | UI für Launch-Qualität polieren | Polierte UI, Performance-Optimierung, Cross-Browser Tests | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | FE-S4-002 | Frontend Developer | Kunden-Support & Hilfesystem | 1.5 | Hoch | In-App-Hilfe und Support-Integration | In-App Hilfe, Tutorials, Support-Chat, Feedback | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | FE-S4-003 | Frontend Developer | Marketing-Website & Landing Pages | 1.5 | Mittel | Schweizer Marketing-Website erstellen | Marketing-Website, Landing Pages, Lead-Capture, SEO | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | PM-S4-001 | Product Manager | Launch-Kampagne & PR-Strategie | 2 | Kritisch | Schweizer Markt-Launch-Kampagne durchführen | Launch-Kampagne, Medien-Coverage, Event, Content | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | PM-S4-002 | Product Manager | Kunden-Erfolg & Support-Operationen | 2 | Kritisch | Customer Success Operations etablieren | CS-Framework, Support-Training, Community | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | PM-S4-003 | Product Manager | Launch-Metriken & Erfolgsmessung | 1 | Hoch | Launch-KPIs und Monitoring etablieren | KPI-Framework, Dashboard, Optimierungsplan | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 5 | TL-S5-001 | Tech Lead | Launch-Tag-Operationen & Monitoring | 3 | Kritisch | Launch-Tag technische Operationen | Launch-Operations, Real-time Monitoring, Issue Resolution | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 5 | TL-S5-002 | Tech Lead | Kunden-Onboarding-Support & technische Unterstützung | 2 | Hoch | Technischer Support für neue Kunden | Tech Support, Integration-Hilfe, Performance-Tuning | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 5 | FE-S5-001 | Frontend Developer | Launch-Woche UI-Support & Optimierung | 3 | Hoch | UI-Performance während Launch überwachen | UI-Monitoring, Bug-Fixes, UX-Optimierung | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 5 | FE-S5-002 | Frontend Developer | Marketing-Website-Performance & Konversionsoptimierung | 2 | Mittel | Website-Performance während Launch | Website-Optimierung, A/B-Tests, Conversion-Tuning | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 5 | PM-S5-001 | Product Manager | Launch-Durchführung & Kampagnenmanagement | 3 | Kritisch | Launch-Kampagne über alle Kanäle | Launch-Execution, Medien-Koordination, Event-Management | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 5 | PM-S5-002 | Product Manager | Kundenakquisition & Sales-Pipeline-Management | 2 | Kritisch | Sales-Pipeline während Launch verwalten | Pipeline-Management, Lead-Support, CAC-Optimierung | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | TL-S6-001 | Tech Lead | Post-Launch-Optimierung & Performance-Tuning | 2 | Hoch | Launch-Performance analysieren und optimieren | Performance-Analyse, System-Optimierung, Roadmap | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | TL-S6-002 | Tech Lead | Kunden-Feedback-Integration & Feature-Entwicklung | 2 | Mittel | Kundenfeedback analysieren und Features entwickeln | Feedback-Analyse, Quick-Wins, Feature-Plan | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | TL-S6-003 | Tech Lead | Sicherheit & Compliance-Verbesserung | 1 | Hoch | Post-Launch Sicherheitsüberprüfung | Security Review, Compliance-Features, Zertifizierung | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | FE-S6-001 | Frontend Developer | User-Experience-Optimierung & A/B-Testing | 2 | Hoch | UX basierend auf Benutzerdaten optimieren | UX-Optimierung, A/B-Testing Framework, Workflow-Tuning | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | FE-S6-002 | Frontend Developer | Erweiterte Features & kundenangeforderte Verbesserungen | 2 | Mittel | Kundenangeforderte UI-Features implementieren | Neue Features, Analytics-Viz, Dashboard-Anpassung | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | FE-S6-003 | Frontend Developer | Mobile-App-Entwicklungsplanung | 1 | Niedrig | Mobile App Strategie entwickeln | Mobile-Strategie, Tech-Specs, Projektplan | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | PM-S6-001 | Product Manager | Wachstumsstrategie & Marktexpansionsplanung | 2 | Kritisch | Wachstumsstrategie für nächste Phase | Wachstumsstrategie, Expansion-Plan, Metriken-Framework | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | PM-S6-002 | Product Manager | Partnerschaft & Channel-Entwicklung | 2 | Hoch | Partnerschaftsnetzwerk erweitern | 5+ Partner, Channel-Programm, Internationale Expansion | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | PM-S6-003 | Product Manager | Produkt-Roadmap & Zukunftsplanung | 1 | Mittel | 12-Monats Produkt-Roadmap erstellen | 12M-Roadmap, Tech-Forschung, Team-Skalierung | Geplant |  |  |  | 0

## Sprint_1_Schweizer_Marktbereit
Sprint | Paket_ID | Rolle | Titel | Dauer_Tage | Priorität | Beschreibung | Liefergegenstände | Status | Start_Datum | End_Datum | Tatsächliche_Dauer | Fortschritt_% | Notizen | Abhängigkeiten

## Sprint_2_Enterprise-Features
Sprint | Paket_ID | Rolle | Titel | Dauer_Tage | Priorität | Beschreibung | Liefergegenstände | Status | Start_Datum | End_Datum | Tatsächliche_Dauer | Fortschritt_% | Notizen | Abhängigkeiten

## Sprint_3_Vertriebstools
Sprint | Paket_ID | Rolle | Titel | Dauer_Tage | Priorität | Beschreibung | Liefergegenstände | Status | Start_Datum | End_Datum | Tatsächliche_Dauer | Fortschritt_% | Notizen | Abhängigkeiten

## Sprint_4_Launch-Vorbereitung
Sprint | Paket_ID | Rolle | Titel | Dauer_Tage | Priorität | Beschreibung | Liefergegenstände | Status | Start_Datum | End_Datum | Tatsächliche_Dauer | Fortschritt_% | Notizen | Abhängigkeiten

## Sprint_5_Markt-Launch
Sprint | Paket_ID | Rolle | Titel | Dauer_Tage | Priorität | Beschreibung | Liefergegenstände | Status | Start_Datum | End_Datum | Tatsächliche_Dauer | Fortschritt_% | Notizen | Abhängigkeiten

## Sprint_6_Optimierung_&_Wachstu
Sprint | Paket_ID | Rolle | Titel | Dauer_Tage | Priorität | Beschreibung | Liefergegenstände | Status | Start_Datum | End_Datum | Tatsächliche_Dauer | Fortschritt_% | Notizen | Abhängigkeiten

## Tech_Lead
Sprint | Paket_ID | Rolle | Titel | Dauer_Tage | Priorität | Beschreibung | Liefergegenstände | Status | Start_Datum | End_Datum | Tatsächliche_Dauer | Fortschritt_% | Notizen | Abhängigkeiten
Sprint 1 | TL-S1-001 | Tech Lead | Multi-Tenancy Grundlagen | 2 | Kritisch | Mandantenfähige Datenbankarchitektur entwickeln | Tenant-Middleware, DB-Migrationen, Unit-Tests | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 1 | TL-S1-002 | Tech Lead | Schweizer Compliance-Infrastruktur | 2 | Kritisch | DSGVO/FADP Datenexport-Funktionalität implementieren | Compliance-Service, Audit-Logging, Datenretention | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 1 | TL-S1-003 | Tech Lead | Produktions-Deployment-Pipeline | 1 | Hoch | Schweizer Rechenzentrum-Hosting-Umgebung konfigurieren | CI/CD Pipeline, Monitoring, Disaster Recovery | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 2 | TL-S2-001 | Tech Lead | Erweitertes Caching & Performance | 2 | Hoch | Redis-Cluster für Schweizer Rechenzentren implementieren | Redis Caching, DB-Optimierung, Performance-Monitoring | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 2 | TL-S2-002 | Tech Lead | API-Versionierung & Enterprise-Integration | 2 | Hoch | API v2 mit Rückwärtskompatibilität entwickeln | API v2, Webhook-System, SSO-Integration | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 2 | TL-S2-003 | Tech Lead | Sicherheitshärtung & Audit-Vorbereitung | 1 | Kritisch | Zusätzliche Sicherheitsschichten implementieren | Security Audit, OWASP Compliance, Incident Response | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | TL-S3-001 | Tech Lead | Demo-Umgebung & Sales-Engineering-Tools | 2 | Hoch | Branchenspezifische Demo-Umgebungen erstellen | 3 Demo-Umgebungen, Sales-Tools, POC-Framework | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | TL-S3-002 | Tech Lead | Integrationsplattform & Partner-APIs | 2 | Hoch | Integration für Schweizer Enterprise-Software | Integrations-Plattform, Partner-APIs, Banking-Integration | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | TL-S3-003 | Tech Lead | Performance-Optimierung & Skalierungsvorbereitung | 1 | Mittel | System für 1000+ Benutzer optimieren | Performance-Optimierung, Auto-Scaling, Load-Testing | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | TL-S4-001 | Tech Lead | Produktionsbereitschaft & Launch-Infrastruktur | 2 | Kritisch | Finale Produktionsumgebung Setup | Produktions-Setup, Monitoring, Disaster Recovery | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | TL-S4-002 | Tech Lead | Kunden-Onboarding-Automatisierung | 2 | Hoch | Automatisiertes Kunden-Onboarding System | Onboarding-Platform, Self-Service, Health-Scoring | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | TL-S4-003 | Tech Lead | API-Dokumentation & Entwicklererfahrung | 1 | Mittel | Umfassende API-Dokumentation erstellen | API-Docs, Explorer, SDKs, Developer Portal | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 5 | TL-S5-001 | Tech Lead | Launch-Tag-Operationen & Monitoring | 3 | Kritisch | Launch-Tag technische Operationen | Launch-Operations, Real-time Monitoring, Issue Resolution | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 5 | TL-S5-002 | Tech Lead | Kunden-Onboarding-Support & technische Unterstützung | 2 | Hoch | Technischer Support für neue Kunden | Tech Support, Integration-Hilfe, Performance-Tuning | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | TL-S6-001 | Tech Lead | Post-Launch-Optimierung & Performance-Tuning | 2 | Hoch | Launch-Performance analysieren und optimieren | Performance-Analyse, System-Optimierung, Roadmap | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | TL-S6-002 | Tech Lead | Kunden-Feedback-Integration & Feature-Entwicklung | 2 | Mittel | Kundenfeedback analysieren und Features entwickeln | Feedback-Analyse, Quick-Wins, Feature-Plan | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | TL-S6-003 | Tech Lead | Sicherheit & Compliance-Verbesserung | 1 | Hoch | Post-Launch Sicherheitsüberprüfung | Security Review, Compliance-Features, Zertifizierung | Geplant |  |  |  | 0

## Frontend_Developer
Sprint | Paket_ID | Rolle | Titel | Dauer_Tage | Priorität | Beschreibung | Liefergegenstände | Status | Start_Datum | End_Datum | Tatsächliche_Dauer | Fortschritt_% | Notizen | Abhängigkeiten
Sprint 1 | FE-S1-001 | Frontend Developer | Deutsche Lokalisierung | 2 | Kritisch | i18n Framework implementieren und deutsche Übersetzung | Deutsche Übersetzungen, Sprachumschaltung, CHF-Formatierung | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 1 | FE-S1-002 | Frontend Developer | Schweizer Design System | 1.5 | Hoch | Schweiz-inspirierte UI-Komponenten erstellen | Design System, Mobile Layouts, Barrierefreiheit | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 1 | FE-S1-003 | Frontend Developer | Datenschutz & Einverständnis-UI | 1.5 | Kritisch | DSGVO/FADP-konforme Datenschutz-Banner erstellen | Privacy Banner, Consent Management, Cookie Präferenzen | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 2 | FE-S2-001 | Frontend Developer | Kunden-Dashboard-Entwicklung | 2.5 | Hoch | Nutzungsanalyse-Dashboard entwickeln | Dashboard, Dokumenten-Management, Team-UI, Billing | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 2 | FE-S2-002 | Frontend Developer | Französische Lokalisierung & Barrierefreiheit | 1.5 | Mittel | Französische Übersetzungen erstellen | Französische Übersetzungen, WCAG 2.1 AA, Hilfe-System | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | FE-S3-001 | Frontend Developer | Sales-Demo-Interface & Branchenanpassung | 2 | Hoch | Sales-Demo mit branchenspezifischen Themes | Demo-Interface, Produkttour, Branchen-Templates | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | FE-S3-002 | Frontend Developer | Mobile Responsiveness & Progressive Web App | 2 | Mittel | Mobile und PWA Optimierung | Mobile Design, PWA, Offline-Funktionen | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | FE-S3-003 | Frontend Developer | Analytics & Reporting Dashboard | 1 | Mittel | Analytics- und Reporting-Dashboard bauen | Analytics-Dashboard, Datenvisualisierung, Export | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | FE-S4-001 | Frontend Developer | Launch-bereite UI-Politur & Optimierung | 2 | Hoch | UI für Launch-Qualität polieren | Polierte UI, Performance-Optimierung, Cross-Browser Tests | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | FE-S4-002 | Frontend Developer | Kunden-Support & Hilfesystem | 1.5 | Hoch | In-App-Hilfe und Support-Integration | In-App Hilfe, Tutorials, Support-Chat, Feedback | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | FE-S4-003 | Frontend Developer | Marketing-Website & Landing Pages | 1.5 | Mittel | Schweizer Marketing-Website erstellen | Marketing-Website, Landing Pages, Lead-Capture, SEO | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 5 | FE-S5-001 | Frontend Developer | Launch-Woche UI-Support & Optimierung | 3 | Hoch | UI-Performance während Launch überwachen | UI-Monitoring, Bug-Fixes, UX-Optimierung | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 5 | FE-S5-002 | Frontend Developer | Marketing-Website-Performance & Konversionsoptimierung | 2 | Mittel | Website-Performance während Launch | Website-Optimierung, A/B-Tests, Conversion-Tuning | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | FE-S6-001 | Frontend Developer | User-Experience-Optimierung & A/B-Testing | 2 | Hoch | UX basierend auf Benutzerdaten optimieren | UX-Optimierung, A/B-Testing Framework, Workflow-Tuning | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | FE-S6-002 | Frontend Developer | Erweiterte Features & kundenangeforderte Verbesserungen | 2 | Mittel | Kundenangeforderte UI-Features implementieren | Neue Features, Analytics-Viz, Dashboard-Anpassung | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | FE-S6-003 | Frontend Developer | Mobile-App-Entwicklungsplanung | 1 | Niedrig | Mobile App Strategie entwickeln | Mobile-Strategie, Tech-Specs, Projektplan | Geplant |  |  |  | 0

## Product_Manager
Sprint | Paket_ID | Rolle | Titel | Dauer_Tage | Priorität | Beschreibung | Liefergegenstände | Status | Start_Datum | End_Datum | Tatsächliche_Dauer | Fortschritt_% | Notizen | Abhängigkeiten
Sprint 1 | PM-S1-001 | Product Manager | Schweizer Marktforschung | 2 | Kritisch | 5 Kundeninterviews mit Schweizer Unternehmen | Interview-Berichte, Konkurrenzanalyse, Kundenpersonas | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 1 | PM-S1-002 | Product Manager | Go-to-Market Strategie | 2 | Hoch | Schweizer Vertriebs- und Marketingstrategie entwickeln | GTM-Strategie, Partner-Liste, Onboarding-Playbook | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 1 | PM-S1-003 | Product Manager | Rechtsdokumente | 1 | Kritisch | Deutsche AGB und Datenschutzerklärung erstellen | AGB, Datenschutz, DPA, Compliance-Materialien | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 2 | PM-S2-001 | Product Manager | Beta-Kundenprogramm-Launch | 2 | Kritisch | 5 Beta-Kunden aus Zielsegmenten rekrutieren | 5 Beta-Kunden, Feedback-System, Success-Tracking | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 2 | PM-S2-002 | Product Manager | Schweizer Partnerschaftsentwicklung | 2 | Hoch | Outreach zu Top-5 Schweizer Systemintegratoren | 2+ Partner-Verträge, Training-Programm, Joint-Marketing | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 2 | PM-S2-003 | Product Manager | Preis- & Geschäftsmodell-Optimierung | 1 | Mittel | Beta-Kunden Zahlungsbereitschaft analysieren | Preisstrategie, Enterprise-Framework, Upselling-Plan | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | PM-S3-001 | Product Manager | Sales-Enablement & Channel-Entwicklung | 2 | Kritisch | Sales-Playbook und Training erstellen | Sales-Playbook, Battlecards, Partner-Training, Case Studies | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | PM-S3-002 | Product Manager | Marktdurchdringung & Kundenakquisition | 2 | Kritisch | Outreach zu 50+ Schweizer Enterprise-Prospects | 50+ Prospects, Konferenzen, Content-Marketing, Leads | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 3 | PM-S3-003 | Product Manager | Produkt-Roadmap & Feature-Priorisierung | 1 | Mittel | Roadmap basierend auf Kundenfeedback priorisieren | Roadmap, Feature-Specs, Ressourcenplan | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | PM-S4-001 | Product Manager | Launch-Kampagne & PR-Strategie | 2 | Kritisch | Schweizer Markt-Launch-Kampagne durchführen | Launch-Kampagne, Medien-Coverage, Event, Content | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | PM-S4-002 | Product Manager | Kunden-Erfolg & Support-Operationen | 2 | Kritisch | Customer Success Operations etablieren | CS-Framework, Support-Training, Community | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 4 | PM-S4-003 | Product Manager | Launch-Metriken & Erfolgsmessung | 1 | Hoch | Launch-KPIs und Monitoring etablieren | KPI-Framework, Dashboard, Optimierungsplan | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 5 | PM-S5-001 | Product Manager | Launch-Durchführung & Kampagnenmanagement | 3 | Kritisch | Launch-Kampagne über alle Kanäle | Launch-Execution, Medien-Koordination, Event-Management | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 5 | PM-S5-002 | Product Manager | Kundenakquisition & Sales-Pipeline-Management | 2 | Kritisch | Sales-Pipeline während Launch verwalten | Pipeline-Management, Lead-Support, CAC-Optimierung | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | PM-S6-001 | Product Manager | Wachstumsstrategie & Marktexpansionsplanung | 2 | Kritisch | Wachstumsstrategie für nächste Phase | Wachstumsstrategie, Expansion-Plan, Metriken-Framework | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | PM-S6-002 | Product Manager | Partnerschaft & Channel-Entwicklung | 2 | Hoch | Partnerschaftsnetzwerk erweitern | 5+ Partner, Channel-Programm, Internationale Expansion | Geplant |  |  |  | 0
Sprint 6 | PM-S6-003 | Product Manager | Produkt-Roadmap & Zukunftsplanung | 1 | Mittel | 12-Monats Produkt-Roadmap erstellen | 12M-Roadmap, Tech-Forschung, Team-Skalierung | Geplant |  |  |  | 0

## Sprint_Übersicht
Sprint | Start_Datum | End_Datum | Anzahl_Arbeitspakete | Gesamt_Tage | Kritische_Pakete | Tech_Lead_Pakete | Frontend_Pakete | PM_Pakete
Sprint 1: Schweizer Marktbereitschaft | 2025-07-22 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2: Enterprise-Features | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 3: Vertriebstools | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 4: Launch-Vorbereitung | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 5: Markt-Launch | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 6: Optimierung & Wachstum | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Team_Auslastung
Rolle | Sprint | Anzahl_Pakete | Gesamt_Tage | Kritische_Pakete | Auslastung_%
Tech Lead | Sprint 1: Schweizer Marktbereitschaft | 0 | 0 | 0 | 0
Tech Lead | Sprint 2: Enterprise-Features | 0 | 0 | 0 | 0
Tech Lead | Sprint 3: Vertriebstools | 0 | 0 | 0 | 0
Tech Lead | Sprint 4: Launch-Vorbereitung | 0 | 0 | 0 | 0
Tech Lead | Sprint 5: Markt-Launch | 0 | 0 | 0 | 0
Tech Lead | Sprint 6: Optimierung & Wachstum | 0 | 0 | 0 | 0
Frontend Developer | Sprint 1: Schweizer Marktbereitschaft | 0 | 0 | 0 | 0
Frontend Developer | Sprint 2: Enterprise-Features | 0 | 0 | 0 | 0
Frontend Developer | Sprint 3: Vertriebstools | 0 | 0 | 0 | 0
Frontend Developer | Sprint 4: Launch-Vorbereitung | 0 | 0 | 0 | 0
Frontend Developer | Sprint 5: Markt-Launch | 0 | 0 | 0 | 0
Frontend Developer | Sprint 6: Optimierung & Wachstum | 0 | 0 | 0 | 0
Product Manager | Sprint 1: Schweizer Marktbereitschaft | 0 | 0 | 0 | 0
Product Manager | Sprint 2: Enterprise-Features | 0 | 0 | 0 | 0
Product Manager | Sprint 3: Vertriebstools | 0 | 0 | 0 | 0
Product Manager | Sprint 4: Launch-Vorbereitung | 0 | 0 | 0 | 0
Product Manager | Sprint 5: Markt-Launch | 0 | 0 | 0 | 0
Product Manager | Sprint 6: Optimierung & Wachstum | 0 | 0 | 0 | 0